## Sheet1
项目施工进度表
序号 | 项目名称 | 开始日期 | 天数 | 结束日期
1 | 土建施工 | 2010-05-30 | 25 | 2010-06-23
2 | 基础复测 | 2010-06-23 | 3 | 2010-06-25
3 | 主钢构加工制作 | 2010-06-01 | 35 | 2010-07-05
4 | 次构件加工制作 | 2010-07-05 | 12 | 2010-07-16
5 | 运输 | 2010-06-20 | 34 | 2010-07-23
6 | 钢架及支撑安装 | 2010-06-23 | 33 | 2010-07-25
7 | 檩条安装 | 2010-07-11 | 18 | 2010-07-28
8 | 行车安装 | 2010-07-26 | 15 | 2010-08-09
9 | 现场屋面彩板加工安装 | 2010-07-23 | 15 | 2010-08-06
10 | 现场墙面板加工安装 | 2010-08-04 | 12 | 2010-08-15
11 | 收边泛水安装 | 2010-08-13 | 12 | 2010-08-24
12 | 门、窗安装 | 2010-08-22 | 15 | 2010-09-05
13 | 落水管安装 | 2010-09-03 | 6 | 2010-09-08
14 | 收尾工作 | 2010-09-09 | 4 | 2010-09-12
15 | 竣工验收 | 2010-09-13 | 2 | 2010-09-14
16 | 清理现场 | 2010-09-15 | 3 | 2010-09-17
17 | 室外道路施工 | 2010-08-01 | 21 | 2010-08-21
18 | 设备基础施工 | 2010-08-22 | 15 | 2010-09-05
19 | 设备安装 | 2010-09-06 | 18 | 2010-09-23
20 | 设备调试 | 2010-09-18 | 12 | 2010-09-29
21 | 配电室施工 | 2010-06-23 | 24 | 2010-07-16
22 | 油漆房施工 | 2010-07-11 | 42 | 2010-08-21
23 | 门卫房施工 | 2010-07-29 | 36 | 2010-09-02
24 | 卫生间 | 2010-08-22 | 30 | 2010-09-20
25 | 开厂典礼 | 2010-09-30 | 1 | 2010-09-30
Formulas:
结束日期 = IF(OR([开始日期]="",[天数]=""),"",[开始日期]+[天数]-1)
Note on B2: 作者: 填入我们的工序或其他名称。
Note on C2: 作者: 填列开始日期，单元格格式已经设置好了，只需要填列2004/4/25之类的日期就可以了。
Note on D2: 作者: 本项工作的持续时间。

## Sheet2
土建项目施工进度横道图
项目名称：xxxx扩能改建项目
序号 | 工作内容 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | 日厉 | 2010-05-30 | 2010-05-31 | 2010-06-01 | 2010-06-02 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | 2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | 2010-06-08 | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-11 | 2010-06-12 | 2010-06-13 | 2010-06-14 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-19 | 2010-06-20 | 2010-06-21 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25
1 | 平整场地
2 | 基础挖方
3 | 基础垫层施工
4 | 基础钢筋绑扎
5 | 基础混凝施工
6 | 基础土方回填
7 | 墙体砌筑
8 | 地面施工
9 | 墙面抹灰
10 | 内墙装饰抹灰 |  |  | `
11 | 外墙贴砖砖
12 | 零星项目施工
13 | 基础复测
14 | 土建竣工验收
| 编制： | [9 empty] | 审核： | [10 empty] | 审批：

## 施工进度计划表
项目施工进度横道图
项目名称：四川琪乐钢构有限责任公司扩能改建项目
序号 | 工作内容 | 日期 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126
|  | 日厉 | 2010-05-30 | 2010-06-02 | 2010-06-05 | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 2010-06-14 | 2010-06-17 | 2010-06-20 | 2010-06-23 | 2010-06-26 | 2010-06-29 | 2010-07-02 | 2010-07-05 | 2010-07-08 | 2010-07-11 | 2010-07-14 | 2010-07-17 | 2010-07-20 | 2010-07-23 | 2010-07-26 | 2010-07-29 | 2010-08-01 | 2010-08-04 | 2010-08-07 | 2010-08-10 | 2010-08-13 | 2010-08-16 | 2010-08-19 | 2010-08-22 | 2010-08-25 | 2010-08-28 | 2010-08-31 | 2010-09-03 | 2010-09-06 | 2010-09-09 | 2010-09-12 | 2010-09-15 | 2010-09-18 | 2010-09-21 | 2010-09-24 | 2010-09-27 | 2010-09-30
1 | 土建施工
2 | 基础复测
3 | 主钢构加工制作
4 | 次构件加工制作
5 | 运输
6 | 钢架及支撑安装
7 | 檩条安装
8 | 行车安装
9 | 现场屋面彩板加工安装
10 | 现场墙面板加工安装
11 | 收边泛水安装
12 | 门、窗安装
13 | 落水管安装
14 | 收尾工作
15 | 竣工验收
16 | 清理现场
17 | 室外道路施工
18 | 设备基础施工
19 | 设备安装
20 | 设备调试
21 | 配电室施工
22 | 油漆房施工
23 | 门卫房施工
24 | 卫生间
25 | 开厂典礼
| 编制： | [12 empty] | 审核： | [14 empty] | 审批： | [10 empty] | 日期：